Приложение

УТВЕРЖДЕН

решением избирательной комиссии муниципального образования Тындинского района

от 21 июня 2017 г. № 06/12-6

Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов  Тындинского районного Совета народных депутатов шестого созыва

Единый день голосования – 10 сентября  2017 г. Дата официального опубликования решения о назначении выборов – 21 июня 2017 г.

| №п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Принятие решения о назначении выборов (п.4 ст. 8 Закона Амурской области «О выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в Амурской области» (далее – Закон № 222-ОЗ) | 20 июня 2017 года | Тындинский районный Совет народных депутатов |
|  | Уведомление в избирательную комиссию Амурской области о назначении муниципальных выборов (п. 3 ст. 8 Закона № 222-ОЗ) | с 20 по 22 июня 2017 года | Тындинский районный Совет народных депутатов |
|  | Публикация в муниципальных периодических печатных изданиях (обнародование иным путем) Kалендарного плана мероприятий по организации и проведению выборов | не позднее 28 июня 2017 года | Избирательная комиссия муниципального образования Тындинского района |
| избирательные участки |
|  | Уточнение перечня избирательных участков и их границ в случаях, установленных Федеральным законом № 67-ФЗ | не позднее 1 июля 2017 года | Глава Тындинского района |
|  | Публикация списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | Не позднее 31 июля 2017 года | Глава Тындинского района |
| СПИСkИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Установление формы списка избирателей | До составления списка избирателей | Избирательная комиссия муниципального образования Тындинского района |
|  | Составление списков избирателей | Не позднее 29 августа 2017 года | Избирательная комиссия муниципального образования Тындинского района |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 30 августа 2017 года | Избирательная комиссия муниципального образования Тындинского района |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | 30 августа 2017 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Сброшюрование книг, на которые разделен первый экземпляр списка избирателей | Не позднее 9 сентября 2017 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей, заверение его печатью участковой комиссии | Не позднее 9 сентября 2017 года | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ KОМИССИИ |
|  | Направление в Избирательную комиссию Амурской области решения о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | Не позднее, чем через 5 дней со дня окончания срока приема предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | Территориальная избирательная комиссия Тындинского района |
| Избирательные объединения |
|  | Подготовка списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции РФ по Амурской области |
|  | Опубликование списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях и размещение его на своем официальном сайте в сети «Интернет» | Не позднее 24 июня 2017 года | Управление Министерства юстиции РФ по Амурской области |
|  | Направление списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее 24 июня 2017 года | Управление Министерства юстиции РФ по Амурской области |
|  | Назначение уполномоченных представителей избирательного объединения, представление списка назначенных уполномоченных представителей в соответствующую комиссию для регистрации | Со дня выдвижения списка кандидатов по многомандатным избирательным округам | Избирательное объединение |
|  | Назначение доверенных лиц избирательного объединения | После выдвижения списка кандидатов по многомандатным избирательным округам | Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов по многомандатным избирательным округам |
|  | Регистрация доверенных лиц избирательного объединения | В течение пяти дней со дня поступления в избирательную комиссию необходимых документов | Избирательная комиссия муниципального образования Тындинского района |
|  | Представление списка назначенных наблюдателей в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее 06 сентября 2017 года, не позднее, чем за три дня до дня досрочного голосования | Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата |
| Выдвижение KАНДИДАТОВ, СПИСKОВ KАНДИДАТОВ ПО МНОГОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОKРУГАМ и регистрация кандидатов |
|  | Извещение избирательную комиссию муниципального образования о проведении мероприятий, связанных с выдвижением списков кандидатов по многомандатным избирательным округам (пп. «в» п. 1 ст. 27 Федерального закона «О политических партиях») | Не позднее, чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее, чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта | Избирательные объединения |
|  | Выдвижение кандидатов, списков кандидатов по многомандатным избирательным округам | С 22 июня 2017 года по 16 июля 2017 года | Граждане, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
|  | Выдача письменного подтверждения о получении в избирательную комиссию документов в связи с выдвижением кандидата, списка кандидатов по многомандатным избирательным округам | Незамедлительно | Соответствующая окружная избирательная комиссия |
|  | Принятие решения о заверении списка кандидатов по многомандатным избирательным округам либо об отказе в его заверении | В течение трех дней со дня приема документов | Избирательная комиссия муниципального образования Тындинского района |
|  | Выдача решения о заверении списка кандидатов по многомандатным избирательным округам с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении уполномоченному представителю избирательного объединения | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Избирательная комиссия муниципального образования Тындинского района |
|  | Направление решения комиссии о заверении списка кандидатов по многомандатным избирательным округам с копиями заверенного списка (заверенными выписками из списка) в соответствующие окружные избирательные комиссии | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Избирательная комиссия муниципального образования Тындинского района |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования решения об изменении многомандатного избирательного округа у кандидата вместе с письменным согласием кандидата на изменение округа | с 22 июня по 16 июля 2017 года | Избирательное объединение |
|  | Направление копий документов об изменении избирательного округа в соответствующие окружные комиссии | В течение одних суток | Избирательная комиссия муниципального образования Тындинского района |
|  | Сбор подписей в поддержку кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата, до 16 июля 2017 года | Kандидат |
|  | Представление документов для регистрации кандидата | Не позднее 31 июля 2017 года до 18 часов по местному времени | Kандидат |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов или несоблюдения требований закона к оформлению документов | Не позднее, чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Соответствующая окружная избирательная комиссия |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, списка кандидатов по многомандатным избирательным округам и регистрации кандидата | Не позднее, чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Kандидат, избирательное объединение |
|  | Представление копии документа, предусмотренного п. 3 ст. 36 Закона № 222-ОЗ, в случае его отсутствия | Не позднее, чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Kандидат |
|  | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату | Не позднее, чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | Соответствующая окружная избирательная комиссия |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата, либо об отказе в регистрации | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата | Соответствующая окружная избирательная комиссия |
|  | Выдача копии решения об отказе в регистрации кандидата | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | Соответствующая окружная избирательная комиссия |
|  | Передача сведений о зарегистрированных кандидатах муниципальным средствам массовой информации, а при отсутствии последних - обнародование иным способом | В течение двух суток после регистрации | Соответствующая окружная избирательная комиссия |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее 30 августа 2017 года | Избирательная комиссия муниципального образования Тындинского района, участковые избирательные комиссии |
| статус кандидатов |
|  | Назначение кандидатом уполномоченных представителей по финансовым вопросам | Со дня выдвижения кандидата | Kандидат |
|  | Регистрация уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам (Постановление избирательной комиссии Амурской области от 09.06.2015 № 183/1484-5) | После представления в избирательную комиссию необходимых документов | Соответствующая окружная избирательная комиссия |
|  | Назначение доверенных лиц кандидата | После выдвижения кандидата | Kандидат |
|  | Регистрация доверенных лиц | В течение пяти дней со дня поступления необходимых документов | Соответствующая окружная избирательная комиссия |
|  | Представление в соответствующую окружную избирательную комиссию заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей (кроме случаев, предусмотренных Законом) | Не позднее, чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Реализация права кандидата в депутаты отказаться от дальнейшего участия в выборах и представление им в соответствующую избирательную комиссию письменного заявления о снятии своей кандидатуры | Не позднее 4 сентября 2017 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 8 сентября 2017 года | Kандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата в депутаты, выдвинутого им по многомандатному избирательному округу, и представление данного решения в соответствующую окружную избирательную комиссию | Не позднее 4 сентября 2017 года | Уполномоченный орган избирательного объединения |
|  | Представление списка назначенных наблюдателей в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее 6 сентября 2017 года, не позднее, чем за три дня до дня досрочного голосования | Зарегистрированный кандидат, назначивший наблюдателей |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Агитационный период | Со дня принятия решения о выдвижении списка кандидатов по многомандатным избирательным округам | Для избирательного объединения |
|  |  | Со дня представления кандидатом в соответствующую избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться | Для кандидата, выдвинутого непосредственно |
|  |  | Со дня представления в избирательную комиссию документов, предусмотренных п.14.3 ст.35 Федерального закона № 67-ФЗ | Для кандидата из заверенного списка кандидатов по многомандатным избирательным округам |
|  |  | Агитационный период прекращается в ноль часов по местному времени 9.09.2017 года |  |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | С 12 августа 2017 года и прекращается в ноль часов по местному времени 9.09.2017 года | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | С 5 сентября 2017 года по 10 сентября 2017 года включительно | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) эти результаты |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведения о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услугах по размещению агитационных материалов в сетевом издании в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее 21 июля 2017 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Установление порядка и форм ведения учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | До 12 августа 2017 года | Избирательная комиссия муниципального образования Тындинского района |
|  | Представление данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях, в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее 20 сентября 2017 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования информации об общем объеме эфирного времени, печатной площади безвозмездно предоставляемом для целей агитации | Не позднее 21 июля 2017 года | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  | Подача письменных заявок о предоставлении печатной площади за плату в организации периодических печатных изданий | Не позднее двух дней после регистрации кандидатов | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Сообщение соответствующей редакции периодического печатного издания об отказе от использования печатной площади | Не позднее, чем за пять дней до дня публикации | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление платежного документа филиалу Сберегательного банка Российской Федерации о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | Не позднее, чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, до дня публикации | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление копии платежного документа с отметкой филиала Сберегательного банка Российской Федерации в организацию телерадиовещания, в редакцию периодического печатного издания | До предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Хранение учетных документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлению услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не менее трех лет со дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
|  | Рассмотрение заявок на выделение помещений, указанных в п. 3, 4 ст. 57 Закона № 222-ОЗ для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, доверенных лиц избирательного объединения с избирателями | В течение трех дней со дня подачи указанных заявок | Собственники, владельцы помещений |
|  | Представление в соответствующую окружную избирательную комиссию уведомления в письменной форме о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или доведение иным способом до зарегистрированных кандидатов информации о поступившем уведомлении о предоставлении кандидату помещения и содержащейся в таком уведомлении информации | В течение двух суток с момента получения уведомления | Соответствующая окружная избирательная комиссия |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов. Представление указанных сведений и сведений, содержащих наименование, юридический адрес и индикационный номер налогоплательщика, организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства, в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее 21 июля 2017 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов |
|  | Представление в соответствующую окружную избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляры иных агитационных материалов с представлением сведений, установленных п. 4 ст. 60 Закона № 222-ОЗ, копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, электронных образцов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде | До начала их распространения | Kандидат |
|  | Выделение и оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 10 августа 2017 года | Органы местного самоуправления по предложению соответствующей окружной избирательной комиссии |
|  | Доведение перечня выделенных и оборудованных органами местного самоуправления специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | После получения данного перечня | Соответствующая окружная избирательная комиссия |
|  | Основания для присутствия представителя средства массовой информации на заседаниях комиссии при установлении ею итогов голосования, определении результатов выборов, а также при подсчете голосов избирателей | Работа в редакциях средств массовой информации на основании трудового или возмездного гражданско-правового договора заключенного не менее чем за два месяца до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов трудового или возмездного гражданско-правового договора, аккредитованные в соответствии с частью 112 статьи 30 Федерального закона № 67-ФЗ | Представители средств массовой информации |
|  | Подача в комиссию заявки на аккредитацию для осуществления полномочий, указанных в пунктах 1.2, 3, 11.1 статьи 30 Федерального закона № 67-ФЗ | Не позднее 6 сентября 2017 года, не позднее, чем за три дня до дня досрочного голосования | Редакции средств массовой информации |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Поступление в распоряжение избирательной комиссии муниципального образования средств на подготовку и проведение выборов | Не позднее 30 июня 2017 года | Из местного бюджета в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования Тындинского района финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств на проведение выборов | Не позднее 20 сентября 2017 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в представительный орган муниципального образования финансового отчета о поступлении и расходовании средств на проведение выборов | Не позднее 15 октября 2017 года | Избирательная комиссия муниципального образования Тындинского района |
|  | Возврат в соответствующий местный бюджет неизрасходованных денежных средств | Не позднее 15 октября 2017 года | Избирательная комиссия муниципального образования Тындинского района |
|  | Публикация копии финансового отчета о поступлении и расходовании средств на проведение выборов в средствах массовой информации либо обнародование в иной форме | не позднее, чем через 30 дней со дня их представления в представительный орган муниципального образования | Избирательная комиссия муниципального образования Тындинского района |
|  | Создание избирательных фондов кандидатами для финансирования избирательной кампании | После письменного уведомления комиссии о выдвижении до представления документов для регистрации | Kандидаты |
|  | Открытие специального избирательного счета кандидата | С разрешения соответствующей окружной избирательной комиссии | Kандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
|  | Предоставление по требованию соответствующей окружной избирательной комиссии, кандидата заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств, находящихся на избирательном счете данного кандидата | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно (с 6 сентября 2017 года - немедленно) | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России», а при его отсутствии – другая кредитная организация, где открыт счет |
|  | Направление в средства массовой информации для опубликования сведения о поступлении и расходовании средств соответствующих избирательных фондов | Периодически до дня голосования, но не реже чем один раз в две недели до дня голосования | Соответствующая окружная избирательная комиссия |
|  | Публикация сведений о поступлении и расходовании средств соответствующих избирательных фондов | В течение трех дней со дня получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Возврат добровольного пожертвования в случае, если оно внесено гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением требований пунктов 7 и 8 ст. 65 Закона № 222-ОЗ, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем установленный законом максимальный размер такого пожертвования | не позднее, чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Kандидат |
|  | Перечисление пожертвований от анонимных жертвователей в доход местного бюджета | Не позднее, чем через 10 дней со дня поступления таких пожертвований на специальный избирательный счет | Kандидат |
|  | Сообщение соответствующим кандидатам о поступлении в распоряжение избирательной комиссии информации о перечислении пожертвований с нарушением пунктов 7 и 8 ст. 65 Закона № 222-ОЗ | Незамедлительно | Соответствующая окружная избирательная комиссия |
|  | Проверка сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды кандидатов и сообщение о результатах проверки в соответствующую избирательную комиссию | В пятидневный срок со дня поступления представления соответствующей окружной избирательной комиссии | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования, перечисления в избирательные фонды, пропорционально вложенным ими средствам за вычетом расходов на пересылку | Не позднее 9 октября 2017 года | Kандидат, не зарегистрированный в соответствующей окружной избирательной комиссии |
|  | Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете (за вычетом расходов на пересылку) гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования, перечисления в избирательные фонды, пропорционально вложенным ими средствам | После дня голосования | Kандидаты |
|  | Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход местного бюджета | С 9 ноября 2017 года(по истечении 60 дней со дня голосования) | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России», а при его отсутствии – другая кредитная организация, где открыт счет |
|  | Представление в соответствующую окружную избирательную комиссию итоговых финансовых отчетов | Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Kандидат |
|  | Передача копии итоговых финансовых отчетов кандидатов в редакции средств массовой информации для опубликования | Не позднее, чем через 5 дней со дня поступления указанных финансовых отчетов | Соответствующая окружная избирательная комиссия |
|  | Публикация переданных комиссиями сведений из финансовых отчетов | Не позднее, чем через 10 дней со дня их поступления | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Откомандирование на срок не менее двух месяцев специалистов в распоряжение избирательных комиссий муниципальных образований в целях организации работы контрольно-ревизионной службы | Не позднее 21 июля 2017 года | Органы и учреждения, указанные в п. 2 ст. 71 Закона № 222-ОЗ |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | Утверждение формы и текста бюллетеня, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | Не позднее 20 августа 2017 года | Избирательная комиссия муниципального образования Тындинский район |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее 29 августа 2017 года по распоряжению избирательной комиссии муниципального образования | Полиграфические организации |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи бюллетеней от соответствующей полиграфической организации, уничтожении лишних избирательных бюллетеней | Не позднее, чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней | Избирательная комиссия муниципального образования Тындинский район |
|  | Передача избирательных бюллетеней в окружные избирательные комиссии | В срок, установленный избирательной комиссией муниципального образования, на основании своего решения о распределении бюллетеней | Избирательная комиссия муниципального образования Тындинский район |
|  | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии | Не позднее 8 сентября 2017 года | Соответствующая окружная избирательная комиссия |
|  | Предоставление возможности проголосовать досрочно избирателю, который в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего жительства | С 30 августа по 5 сентября 2017 года | В помещении избирательной комиссии муниципального образования Тындинского района |
|  |  | С 6 сентября по 9 сентября 2017 года | В помещении участковых комиссий |
|  | Подача в участковую избирательную комиссию заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 31 августа 2017 года до 14.00 часов по местному времени 10 сентября 2017 года | Граждане, обладающие активным избирательным правом |
|  | Обеспечение лицам, указанным в пункте 3 статьи 32 Закона № 222-ОЗ, доступа в помещения для голосования | не менее чем за один час до начала голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Предъявление к осмотру членам участковой комиссии, присутствующим лицам, указанным в пункте 3 статьи 32 Закона № 222-ОЗ, пустых ящиков для голосования, которые вслед за этим опечатываются печатью участковой комиссии (пломбируются) | Непосредственно перед наступлением времени голосования | Председатель участковой избирательной комиссии |
|  | Проведение голосования | С 8 до 20 часов по местному времени в день голосования – 10 сентября 2017 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет голосов избирателей и составление участковыми избирательными комиссиями протоколов об итогах голосования | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Выдача по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 32 Закона № 222-ОЗ заверенной копии протокола об итогах голосования | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) | Участковая избирательная комиссии |
|  | Определение результатов выборов депутатов по соответствующему многомандатному избирательному округу | Не позднее 15 сентября 2017 года | Соответствующая окружная избирательная комиссия |
|  | Определение общих результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования | Не позднее 18 сентября 2017 года | Избирательная комиссия муниципального образования Тындинского района |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом | После подписания протокола о результатах выборов по избирательному округу | Соответствующая окружная избирательная комиссия |
|  | Предоставление в соответствующую окружную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В пятидневный срок | Kандидат, избранный депутатом представительного органа муниципального образования |
|  | Направление в СМИ общих данных о результатах выборов по избирательному округу | В течение одних суток после определения результатов выборов | Соответствующая окружная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование (обнародование) результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым из кандидатов, голосов, поданных по позициям "За" и "Против", данных о числе зарегистрированных избирателей, о числе избирателей, принявших участие в голосовании, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее 19 сентября 2017 года | Избирательная комиссия муниципального образования Тындинского района |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов депутатов представительного органа | в течение двух месяцев со дня голосования | Избирательная комиссия муниципального образования Тындинского района |